**III. Bài tập phân tích**

Sử dụng tập tin “**Simple Plan.mpp**” đã làm ở các câu trên, hãy tạo tập tin

**MSSV\_S2\_E1.docx** trả lời những câu hỏi sau:

- Dự án này làm trong bao nhiêu lâu? Ngày bắt đầu và kết thúc dự án? Tổng chi

phí thực hiện dự án? (*gợi ý: xem lại buổi thực hành 1*)

* Thời gian thực hiện dự án: 22 ngày.
* Ngày bắt đầu: 31/12/2015.
* Ngày kết thúc: 01/02/2016.
* Tổng chi phí thực hiện dự án: 13,740.00 USD

- Mở khung nhìn sử dụng theo công việc *Task Usage* bằng cách: Trên tab “**Task**”,

trong nhóm “**View**”, chọn “**Task Usage**”. Trong bảng Task Usage, bổ sung thêm

cột chi phí, quan sát khung nhìn này và trả lời các câu hỏi sau:

o Với công việc *Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật*

▪ Ngày bắt đầu thực hiện công việc này là ngày nào? Tại sao Phan

Thanh Liêm không làm việc vào ngày bắt đầu đó?

▪ Tổng thời gian và chi phí thực hiện công việc này là bao nhiêu?

Công việc: Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật

* Ngày bắt đầu: 20/01/2016.
* Tại sao Phan Thanh Liêm không làm việc ngày bắt đầu đó?  
  Vì trong Resource Calendar của Liêm, ngày 20/01 là ngày nghỉ, hoặc anh chỉ được gán công việc từ ngày tiếp theo → do đó phần mềm không phân bổ công việc cho Liêm ngay ngày đầu.
* Tổng thời gian thực hiện: 7 ngày (20/01 → 28/01/2016).
* Tổng chi phí: 6,860.00 USD (theo cột *Total Cost*).
* Những người tham gia: Phan Thanh Liêm, Nguyễn Tấn Phát

▪ Những ai tham gia làm công việc này? Thời gian và chi phí trả cho

từng người tham gia?

o Công việc *Thiết kế và đặt hàng tiếp thị* do Nguyễn Văn Hiếu và Dương

Văn Lăng thực hiện.

▪ Hiếu làm công việc này vào những ngày cụ thể nào? Số giờ làm

việc cho từng ngày?

▪ Lăng làm công việc này vào những ngày cụ thể nào? Số giờ làm

việc cho từng ngày?

▪ Tại sao ngày Hiếu chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 5 trong khi Lăng

làm việc từ thứ 2 đến thứ 6? Tại sao chi phí trả cho Lăng lại ít hơn

Hiếu?

Nguyễn Văn Hiếu:

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 5 (04/01 → 15/01/2016).

Giờ làm: thường 8h/ngày

Dương Văn Lăng:

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong cùng giai đoạn.

Giờ làm: cũng 8h/ngày.

Tại sao khác nhau?

Hiếu chỉ làm từ T2 → T5 vì calendar cá nhân quy định 4 ngày/tuần.

Lăng làm từ T2 → T6 vì lịch làm việc là 5 ngày/tuần.